## 祖厲河流域丘陵区各种措施规则表
祖厲河流域丘陵区各种措施规则表
区域 项目 年度 | 丘陵区 | [7 empty] | 塬区
| 规划前全区域农业所需劳力总数 | 规划后全区域需增加农业劳力数 | 规划后全区域可节省劳力总数 | 规划后全区域所需农业劳力数 | 水土保持田间工程所需劳力 | 包括田间工程所需劳力总数 | 全区域劳力总数 | 剩余劳力数 | 规划前全区域农业所需劳力总数 | 规划后全区域需增加农业劳力数 | 规划后全区域可节省劳力总数 | 规划后全区域所需农业劳力数 | 水土保持田间工程所需劳力 | 包括田间工程所需劳力总数 | 全区域劳力总数 | 剩余劳力数 | 节余劳动力总计
1955年 | 22350690 | 180264 | 3099 | 22527955 | 400000 | 22927955 | 65838882 | 42910927 | 3450942 | 34541 | 1881 | 3483602 | 72000 | 3555602 | 9319545 | 5763943 | 48674870
1956年 | 22350690 | 917588 | 637483 | 22630795 | 500000 | 23130795 | 65838882 | 42708087 | 3450942 | 151013 | 311446 | 3291109 | 90000 | 3381109 | 9319545 | 5938436 | 48646523
1957年 | 22350690 | 1093767 | 1253735 | 22510658 | 700000 | 23210658 | 65838882 | 42628224 | 3450942 | 218877 | 364441 | 3305378 | 110000 | 3415378 | 9319545 | 5904167 | 48532391
1958年 | 22350690 | 1507981 | 1869563 | 21989108 | 1200000 | 23189108 | 65838882 | 42649774 | 3450942 | 369398 | 674018 | 3146322 | 204025 | 3350347 | 9319545 | 5969198 | 48618972
1959年 | 22350690 | 1860388 | 2113458 | 22097570 | 1316315 | 23413885 | 65838882 | 42424997 | 3450942 | 487198 | 923953 | 3014187 | 204025 | 3218212 | 9319545 | 6101333 | 48526330
备注 | ①田间工程指耕地土埝而言，工程数量如水利组费劳力数按每工作日5㎡计算。②各项费工数均以工作日计算，劳力均以全劳力折。③全区劳力均折为全劳力算。
|  |  | 初核人 陈文轩 | 制表人 李兰池

## 塬区互助合作规划表
塬区互助合作规划表
年度 | 全区总户数 | 组织起来占总户数% | 合计 |  | 其中
|  |  | 组数 | 户数 | 农业生产社 |  |  | 常年组 |  |  | 临时组
[5 empty] | 社数 | 户数 | 占% | 组数 | 户数 | 占% | 组数 | 户数 | 占%
1954 | 8659 | 62 | 1493 | 5383 | 1 | 8 | 0.05 | 167 | 737 | 13.7 | 1326 | 4638 | 86
1955 | 8659 | 67 | 1568 | 5802 | 5 | 35 | 0.6 | 295 | 1473 | 25.3 | 1431 | 4294 | 74
1956 | 8659 | 75 | 1299 | 6494 | 7 | 56 | 0.8 | 355 | 1957 | 30.2 | 1493 | 4481 | 69
1957 | 8659 | 82 | 1153 | 7100 | 11 | 109 | 1.5 | 574 | 3441 | 48.5 | 1018 | 3550 | 50
1958 | 8659 | 92.5 | 1335 | 8009 | 16 | 451 | 5.6 | 775 | 5556 | 69.4 | 572 | 2002 | 25
1959 | 8659 | 100 | 1439 | 8659 | 31 | 779 | 9 | 931 | 6668 | 77 | 303 | 1212 | 14
备注 | （1）系按郭城驿重点比例推算而得。
（2）组户系按每组平均户数倒算而得。
（3）52年度系53年底统计数。

## 丘陵区互助合作规划组
丘陵区互助合作规划组
年度 | 全区总户数 | 组织起来占总户数% | 合计 |  | 其中
|  |  | 组数 | 户数 | 农业生产社 |  |  | 常年组 |  |  | 临时组
[5 empty] | 社数 | 户数 | 占% | 组数 | 户数 | 占% | 组数 | 户数 | 占%
1954 | 64097 | 52 | 10059 | 33664 | 4 | 89 | 0.22 | 1643 | 7696 | 22.9 | 8413 | 25879 | 77
1955 | 64097 | 54 | 11925 | 35682 | 201 | 402 | 1.1 | 3980 | 15919 | 44.5 | 7744 | 19361 | 54.3
1956 | 64097 | 58 | 10238 | 37176 | 218 | 435 | 1.15 | 4465 | 20085 | 54.5 | 5555 | 16656 | 45
1957 | 64097 | 70.5 | 9554 | 44868 | 248 | 619 | 1.4 | 3513 | 21078 | 47 | 5793 | 23171 | 51.3
1958 | 64097 | 86 | 11946 | 55123 | 284 | 767 | 1.4 | 3859 | 23152 | 42 | 7801 | 31204 | 56.7
1959 | 64097 | 93 | 11167 | 63668 | 349 | 1019 | 1.6 | 4274 | 29919 | 47 | 6544 | 32730 | 51.3
备注 | （1）1954年度数系1953年统计数字；
（2）按会宁、定西两重点平均比例推算，但原比例在56年前变小，故所比例在56年前系根据54年各区计划发展数，56年以系因重点区比例比一般大，故用之较当。

## 祖厲河流域防风林带规划表
祖厲河流域防风林带规划表
造林地点 | 林带名称 | 长度（公里） | 宽度（公里） | 面积（平方公尺） | 方式 | 方法 | 树种配合数量表 | [9 empty] | 株行距 |  | 所需工数
[7 empty] | 云杉 | 油松 | 桦树 | 青岡 | 杨树 | 柳树 | 榆树 | 洋槐 | 其他 | 合计(株) | 行距 | 株距
党家岘-傅家川 | 第一林带 | 105 | 0.02 | 2.1 | 国营 | 插 | 树种配合数量表 云杉: 350000; 树种配合数量表 油松: 350000; 树种配合数量表 桦树: 200000; 树种配合数量表 青岡: 100000; 树种配合数量表 其他: 50000 | 1050000 | 2 | 1 | 52500
党家岘-史家川 | 第二林带 | 96 | 0.02 | 1.92 | 国营 | 播插 | 树种配合数量表 云杉: 300000; 树种配合数量表 油松: 300000; 树种配合数量表 桦树: 300000; 树种配合数量表 杨树: 30000; 树种配合数量表 柳树: 30000 | 960000 | 2 | 1 | 48000
靖远县-史家川 | 第三林带 | 93 | 0.02 | 1.86 | 国营 | 播植 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  | 30000 | 50000 | 50000 | 930000 | 2 | 1 | 46500
考理塬-傅家川 | 第四林带 | 93 | 0.02 | 1.86 | 国营 | 播植 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 50000 |  | 30000 |  | 50000 | 930000 | 2 | 1 | 46500
定西县-傅家川 | 第五林带 | 31.5 | 0.02 | 0.63 | 国营 | 播植 | 100000 | 100000 | 50000 |  | 20000 |  | 20000 | 10000 | 15000 | 315000 | 2 | 1 | 15750
定西县-葛家岔 | 第六林带 | 18 | 0.02 | 0.36 | 国营 | 播植 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 30000 | 180000 | 2 | 1 | 9000
定西县-华家苓 | 第七林带 | 37.5 | 0.02 | 0.75 | 国营 | 播植 | 100000 | 50000 | 50000 | 25000 | 50000 | 20000 | 20000 | 10000 | 50000 | 375000 | 2 | 1 | 18750
葛家岔-称沟驿 | 第八林带 | 22.5 | 0.02 | 0.45 | 国营 | 播植 | 100000 | 50000 |  | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 25000 | 225000 | 2 | 1 | 11250
葛家村-大平店北 | 第九林带 | 60 | 0.02 | 1.2 | 国营 | 播插 | 200000 | 100000 | 100000 | 50000 | 50000 |  |  |  | 100000 | 600000 | 2 | 1 | 30000
葛家岔北-铁木山 | 第十林带 | 28.5 | 0.02 | 0.57 | 国营 | 播植 插条 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20000 |  | 20000 | 10000 | 35000 | 285000 | 2 | 1 | 14250
马家沟掌-铁木山 | 第十一林带 | 24 | 0.02 | 0.48 | 国营 | 播植 插条 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 | 30000 | 20000 | 10000 |  | 80000 | 240000 | 2 | 1 | 12000
小河沟掌-铁木山 | 第十二林带 | 39 | 0.02 | 0.78 | 国营 | 播植 插条 | 100000 | 100000 | 100000 | 30000 | 30000 |  | 10000 |  | 20000 | 390000 | 2 | 1 | 19500
郭城驿-铁木山 | 第十三林带 | 24 | 0.02 | 0.48 | 国营 | 播植 插条 | 20000 | 30000 | 30000 | 10000 | 10000 | 20000 | 20000 | 20000 | 80000 | 240000 | 2 | 1 | 12000
合计 |  | 672 |  | 13.44 |  |  | 1770000 | 1580000 | 1330000 | 725000 | 320000 | 120000 | 180000 | 110000 | 585000 | 6720000 |  |  | 336000
说明 | ①劳动日每人每月按20株计。
②其他树种包括果树及灌木等。
|  |  |  | 初核人 周士景 宋光普 |  |  | 树种配合数量表 桦树: 制表人 赵永锡; 树种配合数量表 榆树: 1954.12.27

## 祖厲河流域丘陵区造林规划表
祖厲河流域丘陵区造林规划表
造林地点 | 造林目的 | 面积 （平方公里） | 方式 | 方法 | 树种配合数量表（株为单位） | [17 empty] | 株行距 |  | 所需工数
[5 empty] | 云杉 | 油松 | 青岡 | 桦树 | 杨树 | 柳树 | 榆树 | 洋槐 | 杏 | 梨 | 苹果 | 檉柳 | 沙枣 | 胡桃 | 李子 | 桃 | 其他 | 合计 | 行距 | 株距
各沟脑及坡地 | 固坡及水源涵养 | 513.11 | 国营 | 播植 | 树种配合数量表（株为单位） 云杉: 102622000; 树种配合数量表（株为单位） 油松: 51311000; 树种配合数量表（株为单位） 青岡: 25655500; 树种配合数量表（株为单位） 桦树: 51311000; 树种配合数量表（株为单位） 杨树: 25655500; 树种配合数量表（株为单位） 合计: 256555000; 株行距 行距: 2; 株行距 株距: 1 | 12827750
川地及河滩内 | 防洪 | 43.89 | 合作 | 植插 | 树种配合数量表（株为单位） 杨树: 17556000; 树种配合数量表（株为单位） 柳树: 17556000; 树种配合数量表（株为单位） 檉柳: 4389000; 树种配合数量表（株为单位） 其他: 4389000; 树种配合数量表（株为单位） 合计: 43890000; 株行距 行距: 1; 株行距 株距: 1 | 2194500
主沟及大沟两岸 | 护岸 | 80.96 | 合作 | 播植 | 树种配合数量表（株为单位） 杨树: 5060000; 树种配合数量表（株为单位） 柳树: 10120000; 树种配合数量表（株为单位） 榆树: 10120000; 树种配合数量表（株为单位） 洋槐: 5060000; 树种配合数量表（株为单位） 杏: 5060000; 树种配合数量表（株为单位） 其他: 5060000; 树种配合数量表（株为单位） 合计: 40480000; 株行距 行距: 2; 株行距 株距: 1 | 2024000
耕地周围 | 护田 | 145.59 | 合作 | 植插 | 树种配合数量表（株为单位） 杏: 909937; 树种配合数量表（株为单位） 梨: 909937; 树种配合数量表（株为单位） 苹果: 909937; 树种配合数量表（株为单位） 李子: 909937; 树种配合数量表（株为单位） 其他: 3639752; 树种配合数量表（株为单位） 合计: 7279500; 株行距 行距: 5; 株行距 株距: 4 | 363975
草原周围 | 保护草原 | 35.11 | 合作 | 播植 | 树种配合数量表（株为单位） 云杉: 3511000; 树种配合数量表（株为单位） 油松: 3511000; 树种配合数量表（株为单位） 青岡: 3511000; 树种配合数量表（株为单位） 桦树: 3511000; 树种配合数量表（株为单位） 杨树: 3511000; 树种配合数量表（株为单位） 合计: 17555000; 株行距 行距: 2; 株行距 株距: 1 | 877750
村庄附近及渠道路旁 | 零植 | 213.72 | 私人 | 植插 |  |  |  |  | 6611000 | 6611000 | 6611000 |  | 1652750 | 1652750 | 1652750 |  | 1652750 | 1652750 | 1652750 | 1300000 | 22380500 | 53430000 |  |  | 2671500
合计 |  | 1032.38 |  |  | 106133000 | 54822000 | 29166500 | 54822000 | 58393500 | 34287000 | 16731000 | 5060000 | 7622687 | 2562687 | 2562687 | 4389000 | 1652750 | 1652750 | 2562687 | 1300000 | 35469252 | 419189500 |  |  | 20959475
说明 | ①防风林所剩余面积已列入该表零星植树内。
②树种配合其他中包括花椒、桑、中槐、侧柏、沙柳、枸杞、紫穗槐、麻黄、柠条、刺梅、樱桃、中筋刺等。
③树种配合松与杨林，不能植一起，因两者有共同害虫。
④零星植树以4㎡一株计算。
|  | 初核人 宋关普 周士景 |  |  | 树种配合数量表（株为单位） 青岡: 制表人 赵永锡; 树种配合数量表（株为单位） 柳树: 1954.11.23日制

## 祖厲河流域塬区造林计划表
祖厲河流域塬区造林计划表
造林地点 | 造林目的 | 造林方式 | 造林方法 | 面积 （平方公里） | 树种配合量（株） | [14 empty] | 株行距（m） |  | 所需工数（工日）
[5 empty] | 钱榆 | 旱柳 | 白杨 | 青杨 | 云杉 | 油松 | 青岡 | 桦树 | 桃，杏 | 果树 | 胡桃 | 洋槐 | 臭椿 | 其他 | 合计 | 行距 | 株距
塬区边沿 | 保塬林 | 国营 | 播、插、植 | 2.79 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 100000 |  |  |  | 100000 |  | 1400000 | 2 | 1 | 70000
各边坡地及塬畔 | 固坡及护塬 | 合作 | 播、插、植 | 90.8 | 2000000 | 1000000 | 10000000 | 2000000 | 15000000 | 10000000 | 100000 | 50000 | 20000 | 50000 | 10000 | 5000000 | 10000 | 160000 | 45400000 | 2 | 1 | 2270000
河沟两岸 | 护岸 | 合作 | 插、植 | 25 | 树种配合量（株） 钱榆: 200000; 树种配合量（株） 旱柳: 6000000; 树种配合量（株） 白杨: 3500000; 树种配合量（株） 青杨: 2000000 |  |  |  | 500000 |  | 300000 | 12500000 | 2 | 1 | 625000
地埂及田畔 | 护田 | 合作 | 插、植 | 11.9 | 树种配合量（株） 钱榆: 50000 | 250000 | 200000 |  |  |  | 95000 | 595000 | 5 | 4 | 29750
河沟脑部 | 水源涵养 | 合作 | 播、植 | 28.6 | 150000 | 500000 | 2000000 | 1000000 | 4000000 | 3000000 | 1000000 | 1500000 | 250000 | 200000 | 50000 | 500000 | 50000 | 100000 | 14300000 | 2 | 1 | 715000
河滩及沟底 | 防洪 | 国营 | 植、插 | 23.8 | 树种配合量（株） 旱柳: 9000000; 树种配合量（株） 白杨: 5500000; 树种配合量（株） 青杨: 3500000 | [5 empty] | 5800000 | 23800000 | 1 | 1 | 1190000
道路村庄渠畔堤脚 | 零星植树 | 私营 | 植、插 | 55.25 | 树种配合量（株） 钱榆: 2000000; 树种配合量（株） 旱柳: 2000000; 树种配合量（株） 白杨: 2000000; 树种配合量（株） 青杨: 2000000 | 2000000 | 3000000 | 150000 | 100000 | 100000 | 470000 | 13820000 |  |  | 691000
合计 |  |  |  | 238.14 | 4800000 | 18700000 | 23200000 | 10700000 | 19000000 | 13000000 | 1100000 | 1750000 | 2620000 | 3450000 | 210000 | 6100000 | 260000 | 6925000 | 111815000 |  |  | 5590750
备注 | 1.树种配合量之其他栏内包括：沙枣、檉柳、花椒、胡椒子、胡颓子、柠条、中槐、枸杞、柏树、紫穗槐等树种。
2.果树栏内包括：花红、梨、李、苹果等树种。
3.保塬林系在该流域塬区与丘陵区之分界上，塬面周围长186km，林带宽15m，植树七行，林带中间行值杨，两边为其他树种。
4.工数以每人每天20株计之。
|  |  | 初核人 宋光普 赵永锡 |  | 树种配合量（株） 白杨: 黄河水利委员会水土保持查勘二队林植组制表人 周士景 | 1954.12.27

## 祖厲河流域造林计划逐渐进度表
祖厲河流域造林计划逐渐进度表
祖厲河流域造林计划逐渐进度表 1954.12
年度 林别 区域 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 | 第六年 | 第七年 | 第八年 | 第九年 | 第十年 | 合计
丘陵区 | 固坡及水塬区 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 100
| 防洪林 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
| 护岸林 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100
| 护田林 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 100
| 保护草原林 |  | 10 | 15 | 10 | 15 | 20 | 5 | 5 | 15 | 5 | 100
| 零星植树 | 25 | 10 | 10 | 5 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 100
塬区 | 保塬林带 |  |  |  | 20 | 20 | 30 | 15 | 10 | 5 |  | 100
| 固坡与护塬 |  | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 10 | 5 | 100
| 护岸 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100
| 护田 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
| 水源涵养 |  | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 100
| 防洪 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 | 100
| 零星植树 | 30 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 100
防风林带造林 | 第一林带 | 第一年: 5; 第二年: 20; 第三年: 40; 第四年: 25; 第五年: 10; 合计: 100
| 第二林带 | 第一年: 5; 第二年: 30; 第三年: 30; 第四年: 20; 第五年: 15; 合计: 100
| 第三林带 | 第一年: 5; 第二年: 30; 第三年: 35; 第四年: 30; 合计: 100
| 第四林带 | 第一年: 5; 第二年: 40; 第三年: 25; 第四年: 20; 第五年: 10; 合计: 100
| 第五林带 | 第一年: 5; 第二年: 45; 第三年: 50; 合计: 100
| 第六林带 | 第一年: 5; 第二年: 95; 合计: 100
| 第七林带 | 第一年: 5; 第二年: 80; 第三年: 15; 合计: 100
| 第八林带 | 第一年: 5; 第二年: 95; 合计: 100
| 第九林带 | 第一年: 5; 第二年: 30; 第三年: 45; 第四年: 15; 第五年: 5; 合计: 100
| 第十林带 | 第一年: 5; 第二年: 35; 第三年: 60; 合计: 100
| 第十一林带 | 第一年: 5; 第二年: 40; 第三年: 55; 合计: 100
| 第十二林带 | 第一年: 5; 第二年: 30; 第三年: 35; 第四年: 20; 第五年: 10; 合计: 100
| 第十三林带 | 第二年: 5; 第三年: 95; 合计: 100
附注 | 1.造林逐年进度以计划表所列数量之百分比计算。
2.造林逐年进度以开始造林的进度往下排列计之。
3.尽头种植防风林带以期早日发挥它的防风作用。
|  |  | 初核 宋光普 赵永锡 |  |  | 黄河水利委员会水土保持查勘二队林植组编制人 周士景

## 祖厲河流域苗圃计划表
祖厲河流域苗圃计划表
地点 |  | 方式 | 面积（市亩） | 育苗树种 | 平均每亩产苗量（株） | 年产苗量（株）
扩进 | 定西 | 口营 | 200 | 杨柳、榆、杏、桃、椿、洋槐、胡桃 | 12000 | 799200
| 会宁 | 口营 | 150 | 榆、桃、洋槐 | 10000 | 500000
| 靖远 | 口营 | 250 | 榆、桃、洋槐 | 13000 | 1082900
新建 | 内官营 | 口营 | 150 | 柳、榆、杏、胡桃、椿、杨 | 13000 | 650000
| 宁远镇 | 口营 | 100 | 榆、桦树、柳、杏、白杨 | 11000 | 363000
| 称沟驿 | 地方营 | 50 | 柳、白杨、青杨、榆、檉柳、沙枣 | 11000 | 182600
| 西鞏驿 | 地方营 | 100 | 杨、柳、榆、杏、中槐 | 10000 | 333000
| 中川堡 | 地方营 | 100 | 柳、杨、杏、果树、花椒 | 13000 | 432900
| 翟家所 | 地方营 | 30 | 榆、洋槐、沙枣、杏 | 9000 | 90000
| 鲁家沟 | 地方营 | 40 | 檉柳、沙枣、榆、柳、电杆杨 | 9000 | 119700
| 甘沟驿 | 地方营 | 60 | 沙枣、电杆杨 | 10000 | 200000
| 马家堡 | 地方营 | 90 | 枣树、果树、杨、柳、榆 | 12000 | 360000
| 大沟 | 地方营 | 50 | 榆、杏、洋槐、沙枣、果树 | 9000 | 149400
| 宋家河畔 | 口营 | 100 | 沙枣、杏、檉柳、杨、柳、榆 | 10000 | 333000
| 郭城驿 | 地方营 | 30 | 杏、柳 | 9000 | 90000
| 大芦子 | 地方营 | 45 | 沙枣、檉柳、榆树、柳、杨 | 9000 | 135000
| 白崖子 | 地方营 | 45 | 果树、杏、梨、杨、柳、椿 | 9000 | 135000
| 三岔村 | 地方营 | 80 | 杨树、柳、榆、杏、果树 | 11000 | 292600
| 刘家寨子 | 地方营 | 45 | 柳、果树 | 9000 | 135000
| 合计 |  | 1715 |  |  | 6383300
备考 | ①扩建栏内所育树种其次为沙枣、云杉、油松、檉柳、桦树、青岡，梨、苹果、花红、花椒等。
②苗圃年产苗量内按各苗圃面积的三分之一计算。
③扩建苗圃已包括现有面积，现有定西85次，会宁60次，靖远72次。
④新建栏内所列树种为主要者，其次要树种由当地酌情育之。
| 初核人 赵永锡 宋光普 |  |  | 制表人 周士景 | 1954.12.27

## 祖厲河流域塬区牲畜五年增殖规模表
祖厲河流域塬区牲畜五年增殖规模表
项目 畜别 | 1954年基数 | 1959年现有数 | 五年内增殖数 | 增殖率
牛 | 2827 | 7609 | 4782 | 169.2%
马 | 410 | 3520 | 3110 | 758.5%
骡 | 534 | 2098 | 1564 | 292.9%
驴 | 9709 | 28193 | 18484 | 190.4%
山羊 | 10743 | 74218 | 63475 | 590.8%
绵羊 | 24800 | 75185 | 50385 | 203.2%
猪 | 1675 | 11419 | 9744 | 581.7%
合计 | 50698 | 202242 | 151544 | 298.9%

## 祖厲河流域丘陵区牲畜五年规划表
祖厲河流域丘陵区牲畜五年规划表
项目 畜别 | 1954年基数 | 1959年现有数 | 五年内增殖数 | 增殖率%
牛 | 42440 | 87273 | 44833 | 105.6%
马 | 1011 | 6750 | 5739 | 567.7%
骡 | 5153 | 9615 | 4462 | 86.59%
驴 | 53187 | 80513 | 27326 | 51.38%
山羊 | 41501 | 89431 | 47930 | 115.5%
绵羊 | 108919 | 196860 | 87941 | 80.74%
猪 | 11114 | 23948 | 12834 | 115.5%
合计 | 263325 | 494390 | 231065 | 87.75%
| 初核 秦诚 |  | 制表人 陈文轩

## 祖厲河流域塬区需草及产草数量五年规划一览表
祖厲河流域塬区需草及产草数量五年规划一览表
项目 数量 类别 年份 |  |  | 每头匹只每天 平均用草量（公斤） | 年需草量（公斤） | 年产草数量（公斤） | 盈亏情况 （+）（-）（公斤） | 备考
第一年 | 大畜 | 19028 | 6 | 41100480 |  |  | 年按360天计算
| 羊只 | 62296 | 1.5 | 34395840
| 小计 | 81324 |  | 75496320 | 76411000 | +914680
第二年 | 大畜 | 23697 | 6 | 51185520
| 羊只 | 82658 | 1.5 | 44635320
| 小计 | 106355 |  | 95820840 | 93904200
第三年 | 大畜 | 29000 | 6 | 62640000
| 羊只 | 106664 | 1.5 | 57598560
| 小计 | 135664 |  | 120238560 | 123377000 | +3138440
第四年 | 大畜 | 35299 | 6 | 76245840
| 羊只 | 127725 | 1.5 | 68972300
| 小计 | 163024 |  | 145268140 | 157668312 | +12450172
第五年 | 大畜 | 41420 | 6 | 89467200
| 羊只 | 149403 | 1.5 | 80677620
| 小计 | 190823 |  | 170144820 | 202236725 | +32091905

## 祖厲河流域塬区牲畜逐年增殖规划一览表（表3）
祖厲河流域塬区牲畜逐年增殖规划一览表（表3）
年次 数量 年度 畜别 项目 |  | 54年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 基数 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
牛 | 原有数 | 2827 | 3194 | 3705 | 4483 | 5514 | 6617
| 增殖率 | 13% | 16% | 21% | 23% | 20% | 15%
| 增殖数 | 367 | 511 | 778 | 1031 | 1103 | 992
| 现有数 | 3194 | 3705 | 4483 | 5514 | 6617 | 7609
马 | 原有数 | 410 | 558 | 792 | 1164 | 1734 | 2514
| 增殖率 | 36% | 42% | 47% | 49% | 45% | 40%
| 增殖数 | 148 | 234 | 372 | 570 | 780 | 1006
| 现有数 | 558 | 792 | 1164 | 1734 | 2514 | 3520
驴 | 原有数 | 9709 | 11651 | 13730 | 17025 | 20430 | 24516
| 增殖率 | 20% | 18% | 24% | 20% | 20% | 15%
| 增殖数 | 1942 | 2079 | 3295 | 3405 | 4086 | 3677
| 现有数 | 11651 | 13730 | 17025 | 20430 | 24516 | 28193
骡 | 原有数 | 534 | 641 | 801 | 1025 | 1322 | 1652
| 增殖率 | 20% | 25% | 28% | 29% | 25% | 27%
| 增殖数 | 107 | 160 | 224 | 297 | 330 | 446
| 现有数 | 641 | 801 | 1025 | 1322 | 1652 | 2098
备考
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域塬区牲畜逐年增殖规划一览表（表4）
祖厲河流域塬区牲畜逐年增殖规划一览表（表4）
年次 数量 年度 畜别 项目 |  | 1954年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 基数 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
绵羊 | 原有数 | 24800 | 30504 | 38130 | 48826 | 61027 | 68350
| 增殖率 | 23% | 25% | 28% | 24.99% | 12% | 10%
| 增殖数 | 5704 | 7626 | 10676 | 12201 | 7323 | 6835
| 现有数 | 30504 | 38130 | 48806 | 61027 | 68350 | 75185
山羊 | 原有数 | 10743 | 15899 | 24166 | 33832 | 45673 | 59375
| 增殖率 | 47.99% | 52% | 35.86% | 35% | 30% | 25%
| 增殖数 | 5156 | 8267 | 8666 | 11841 | 13702 | 14843
| 现有数 | 15899 | 24166 | 32832 | 45673 | 59375 | 74218
猪 | 原有数 | 1675 | 2479 | 3718 | 5205 | 7027 | 9135
| 增殖率 | 30.09% | 49.98% | 39.99% | 35% | 30% | 25%
| 增殖数 | 504 | 1239 | 1487 | 1822 | 2108 | 2284
| 现有数 | 2179 | 3718 | 5205 | 7027 | 9135 | 11419
备考
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域塬区封山青草及草原培育产草量规划一览表
祖厲河流域塬区封山青草及草原培育产草量规划一览表
年次 年度 百分比 项目 |  | 1 | 封山% | 2 | 封山% | 3 | 封山% | 4 | 封山% | 5
|  | 1955 |  | 1956 |  | 1957 |  | 1958 |  | 1959
域面积 | % | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824 |  | 824
封山育草区 | 30 | 247 | 40% | 330 | 50% | 412 | 60% | 490 | 70% | 577
轮流放牧区 | 70 | 577 | 60% | 494 | 50% | 412 | 40% | 334 | 30% | 247
封山育草产草量 | 每平方公里 | 132710 | 144250 |  | 150020 |  | 155790 |  | 155790
| 共计 | 32779370 | 47602500 |  | 61808240 |  | 76337100 |  | 89890830
每年增产量 | 增产% | 15 | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 35
轮放区产草量 | 每平方公里 | 126940 | 132710 |  | 138480 |  | 132710 |  | 132710
| 共计 | 73244380 | 65558740 |  | 57053760 |  | 44325140 |  | 32779370
每年增产量 | 增产% | 10 | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 25
总计产草量 |  | 106023750 | 113162440 |  | 118862000 |  | 120662240 |  | 122670200
备考 | 1.本表产草数量为市斤，如按照公斤计时得另折。
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域塬区培植牧草规划表
祖厲河流域塬区培植牧草规划表
年次 年度 项目 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 备考
|  | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
接受牧地 | 市亩 | 26545 | 43270 | 85082 | 168724 | 335971 | 54年牧草面积22121市亩
种植牧草 费工数 | 耕地 | 8840 | 14410 | 28300 | 56000 | 112100
| 播种 | 884 | 1441 | 2830 | 5600 | 11210
| 收割 | 8840 | 14410 | 28300 | 56000 | 112100
| 小计 |  | 18564 | 59430 | 117600 | 235410
单位产量 | 每亩 | 1280 | 1200 | 1200 | 1000 | 750 | 单位 为 市斤
总产量 | 共计 | 33967520 | 51924000 | 102098400 | 168724000 | 251978250 | 单位 为 市斤
说明 | 1.本表55年之培植牧草面积系54年的种植牧草面积增加26%所得，其次全系接收农业退耕面积。
2.牧草种类有苜蓿、草木樨、草高粱、草谷子等。
3.产量：系平年产量，产量的增减因苜蓿、草木樨第一、二年产量不高，三至六最高。
4.费用劳力计算，耕地每人每天耕3市亩，播种10市亩，收割3市亩。
5.第一年要大量栽培草谷子、高粱草以解决目前缺草问题。
6.本表产草数量为市斤，如按公斤计算时得另折。
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域丘陵区需草量及产草量五年规划表
祖厲河流域丘陵区需草量及产草量五年规划表
项目 年次 畜别 数量 |  |  | 每头匹只每天需草量（公斤） | 年需草量 （公斤） | 年产草量（公斤） | 盈（+）亏（-）情况 | 说明
第一年 | 大畜 | 137785 | 6 | 297615600 | 512055380 | 98309000 | 1.内有农业副产品按原数增产10%数量为135632573公斤
| 小畜 | 215057 | 1.5 | 116130780
| 小计 | 353842 |  | 413746380
第二年 | 大畜 | 150470 | 6 | 325015200 | 595605500 | 141098840 | 1.内有农业副产品按原数增产10%数量为149195830公斤
| 小畜 | 239799 | 1.5 | 129491460
| 小计 | 390269 |  | 454506660
第三年 | 大畜 | 162524 | 6 | 351051840 | 785896036 | 294189316 | 1.内有农业副产品按原数增产10%数量为164115410公斤
| 小畜 | 260472 | 1.5 | 140654880
| 小计 | 422996 |  | 491706720
第四年 | 大畜 | 174075 | 6 | 376002000 | 984365907 | 459712167 | 1.内有农业副产品按原数增产10%数量为180526951公斤
| 小畜 | 275281 | 1.5 | 148651740
| 小计 | 449356 |  | 524653740
第五年 | 大畜 | 184151 | 6 | 397766160 | 1190000000 | 637636700 | 1.内有农业副产品按原数增产10%数量为198579646公斤
| 小畜 | 286291 | 1.5 | 154597140
| 小计 | 470442 |  | 552363300
|  |  | 初核人 秦诚 |  | 制表人 陈文轩

## 祖厲河流域丘陵区大家畜逐年增殖一览表
祖厲河流域丘陵区大家畜逐年增殖一览表
年次 年度 畜别 项目 数量 |  | 1954年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 基数 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
牛 | 原有数 | 42440 | 50928 | 58567 | 66181 | 73461 | 80807
| 增殖率 | 20% | 15% | 13% | 11% | 10% | 8.001%
| 增殖数 | 8488 | 7639 | 7614 | 7280 | 7346 | 6465
| 现有数 | 50928 | 58567 | 66181 | 73461 | 80807 | 87272
马 | 原有数 | 1011 | 1516 | 2198 | 3077 | 4154 | 5400
| 增殖率 | 49.95% | 44.99% | 39.99% | 35% | 30% | 25%
| 增殖数 | 505 | 682 | 879 | 1077 | 1246 | 1350
| 现有数 | 1516 | 2198 | 3077 | 4154 | 5400 | 6750
驴 | 原有数 | 53187 | 63824 | 70206 | 73716 | 76664 | 78964
| 增殖率 | 20% | 9.999% | 5% | 3.999% | 3% | 1.962%
| 增殖数 | 10637 | 6382 | 3510 | 2948 | 2300 | 1549
| 现有数 | 63824 | 70206 | 73716 | 76664 | 78964 | 80513
骡 | 原有数 | 5153 | 5925 | 6814 | 7495 | 8244 | 8903
| 增殖率 | 14.98% | 15% | 9.994% | 9.993% | 7.994% | 7.997%
| 增殖数 | 772 | 889 | 681 | 749 | 659 | 712
| 现有数 | 5925 | 6814 | 7495 | 8244 | 8903 | 9615
备考
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域丘陵区小家畜逐年增殖规划一览表
祖厲河流域丘陵区小家畜逐年增殖规划一览表
年次 年度 畜别 项目 数量 |  | 1954年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 基数 | 1955 | 1956 | 1957 | 1960 | 1961
绵羊 | 原有数 | 108919 | 130710 | 150316 | 165348 | 178576 | 189290
| 增殖率 | 20.01% | 15% | 10% | 8% | 6% | 4%
| 增殖数 | 21791 | 19606 | 15032 | 13228 | 10714 | 7571
| 现有数 | 130710 | 150316 | 165348 | 178576 | 187290 | 196861
山羊 | 原有数 | 41501 | 53951 | 64741 | 74452 | 81897 | 85992
| 增殖率 | 30% | 20% | 15% | 10% | 5% | 3.999%
| 增殖数 | 12450 | 10790 | 9711 | 7445 | 4095 | 3439
| 现有数 | 53951 | 64741 | 74452 | 81897 | 85992 | 89431
猪 | 原有数 | 11114 | 14448 | 17337 | 19937 | 21931 | 23027
| 增殖率 | 30% | 20% | 15% | 10% | 4.997% | 4%
| 增殖数 | 3334 | 2889 | 2600 | 1994 | 1096 | 921
| 现有数 | 14448 | 17337 | 19937 | 21931 | 23027 | 23948
备考
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域丘陵区草原㓰营及产草量五年规划表
祖厲河流域丘陵区草原㓰营及产草量五年规划表
年次 项目 单位 |  |  | 封山% | 第一年 | 封山% | 第二年 | 封山% | 第三年 | 封山% | 第四年 | 封山% | 第五年
总面积 |  | 平方公里 |  | 3893 |  | 3893 |  | 3893 |  | 3893 |  | 3893
封山育草区 |  | 平方公里 | 20 | 778 | 30 | 1168 | 40 | 1557 | 50 | 1946 | 60 | 2336
轮流放牧区 |  | 平方公里 | 80 | 3115 | 70 | 2725 | 60 | 2336 | 50 | 1947 | 40 | 1557
每年产量提高 |  | % | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
封山育草产草量 | 每平方公里 | 公斤 | 31570 |  |  | 34727 |  | 38199 |  | 42019 |  | 46220
| 合计 | 公斤 | 24561460 |  |  | 40560000 |  | 59475800 |  | 84768974 |  | 107963920
每年产量提高 |  | % |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
轮放区产草量 | 每平方公里 | 公斤 | 28700 |  |  | 31570 |  | 34727 |  | 38199 |  | 42019
| 合计 | 公斤 | 89400000 |  |  | 85978000 |  | 81172272 |  | 74373453 |  | 65423583
共计产草量 |  | 公斤 | 113961460 |  |  | 126538000 |  | 140648072 |  | 159142427 |  | 173387503
按三次产草量 |  | 公斤 | 341884380 |  |  | 379614000 |  | 421944216 |  | 477727281 |  | 520162509
备考
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域丘陵区培育牧草规划一览表
祖厲河流域丘陵区培育牧草规划一览表
年次 年度 项目 单位 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959
退耕面积 | 市亩 | 153846 | 226426 | 335296 | 480455 | 698194
种植牧草费工数 | 耕地 | 51282 | 75475.5 | 111765.5 | 160151.6 | 232731
| 播种 | 15384 | 22642 | 33529 | 48045 | 69819
| 收割 | 51282 | 75475.5 | 111765.5 | 160151.6 | 232731
| 小计 | 117948 | 173593 | 257060 | 368348 | 535281
单位产草量（市亩） | （公斤） | 224.5 | 295 | 596 | 685 | 675
总产量 | （公斤） | 34538427 | 66795670 | 199836416 | 329111675 | 471280950
备考
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域各种农业副产品产草量计算表
祖厲河流域各种农业副产品产草量计算表
项目 区别 数量 |  | 作物种类
|  | 小麥 | 扁豆 | 豌豆 | 糜子 | 谷子 | 筱麥 | 高粱 | 苜蓿 | 青草 | 合计
塬区 | 市亩 | 186180 | 37672 | 12480 | 161672 | 40063 | 26929 | 955 | 363 | 22884
| 每亩产草量 | 70 | 30 | 30 | 35 | 32.5 | 30 | 82.2 | 82 | 111
| 共计产草量 | 1303260 | 1130160 | 374400 | 5658520 | 1302047 | 807870 | 78501 | 29766 | 2540124 | 13224648
丘陵区 | 市亩 | 713696 | 444480 | 158619 | 545414 | 468823 | 504363 | 24037 | 14815 | 53235
| 每亩产草量 | 31 | 30 | 30 | 31 | 33.5 | 30 | 275 | 30 | 160
| 共计产草量 | 22124576 | 13334400 | 4758570 | 16907834 | 15705570.5 | 15130890 | 6610175 | 444450 | 8517600 | 103534065.5
备考
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域塬区马驴品种改良一览表
祖厲河流域塬区马驴品种改良一览表
年次 年度 畜别 项目 数量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962
马 | （每匹配15匹） 每匹配种数 | 60 | 60 | 80 | 69 | 69
[5 empty] | 11 | 11
| 受胎率% | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
| 受胎数 | 30 | 30 | 40 | 34 | 34
[5 empty] | 6 | 6
| 成活率 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75
| 现有数 | 21 | 21 | 30 | 25 | 25
[5 empty] | 5 | 5
驴 | （每匹配15匹） 每匹配种数 | 240 | 240 | 240 | 190 | 185
[5 empty] | 50 | 55
| 受胎率% | 60 | 65 | 70 | 70 | 70
| 受胎数 | 144 | 156 | 168 | 133 | 130
[5 empty] | 35 | 38
| 成活率 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 现有数 | 101 | 109 | 118 | 93 | 91
[5 empty] | 25 | 27
备注 | 1.本品种马系按四匹计算，驴种按四头计算。
2.本表第三年繁殖数系第一带后二年，上格为第一带，下格为第一代。
3.本表繁殖情况系按重点区计算。
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域塬区牲畜（牛羊）良种改良一览表
祖厲河流域塬区牲畜（牛羊）良种改良一览表
年次 年度 畜别 项目 数量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961
黄牛 | 每头配种60-70头 | 240 | 280 | 280 | 230 | 221
[5 empty] | 50 | 59
| 受胎率% | 60 | 60 | 65 | 70 | 70
| 受胎数 | 144 | 168 | 182 | 161 | 155
[5 empty] | 35 | 41
| 成活率 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80
| 现有数 | 101 | 118 | 146 | 129 | 124
[5 empty] | 28 | 33
绵羊 | 配种数（每年羊配20只） | 200 | 200 | 155 | 155 | 155
|  |  |  | 45 | 45 | 35 | 10
| 受胎率% | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 受胎数 | 150 | 150 | 116 | 116 | 116
|  |  |  | 34 | 34 | 26 | 6
| 成活率% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 现有数 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70
|  |  |  | 20 | 20 | 16 | 4
备考 | 1.本品根据实际情况共设置四个配种站，朱家河畔一个，郭城驿一个，海村乡一个，李家坪一个（公牛四头）
2.绵阳山羊改良公畜按10只计算。
3.本表前三年为第一代，后二年上格为第一代，下格为第二代。羊为二年一代。羊最后第五年格内，上格为第一代，下格左为第二代，右为第三年。
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域丘陵区牲畜牛羊品种改良一览表
祖厲河流域丘陵区牲畜牛羊品种改良一览表
年次 年度 畜别 项目 数量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1962
黄牛 | （每头配种70头）配种数 | 420 | 420 | 420 | 303 | 303
[5 empty] | 117 | 117
| 受胎率% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 受胎数 | 294 | 294 | 294 | 212 | 212
[5 empty] | 82 | 82
| 成活率 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 现有数 | 235 | 235 | 235 | 170 | 170
[5 empty] | 66 | 66
绵羊 | 配种数（每年羊配20只） | 400 | 400 | 295 | 295 | 296
|  |  |  | 105 | 105 | 77 | 27
| 受胎率% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 受胎数 | 280 | 280 | 206 | 206 | 207
|  |  |  | 73 | 73 | 54 | 19
| 成活率% | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 现有数 | 210 | 210 | 155 | 155 | 155
|  |  |  | 55 | 55 | 40 | 20
备注 | 1.本品种畜牛按6头计算，羊按20只计算。
2.前三年均是第一代后二年上格是第一代下格是第二代。羊是二年一代，最后第五年上格是第一代，下格左是第二代，右是第三代。
制表人 陈文轩

## 祖厲河流域丘陵区牲畜马驴品种改良一览表
祖厲河流域丘陵区牲畜马驴品种改良一览表
年次 年度 畜别 项目 数量 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962
马 | （每头配40头至60头）配种数 | 240 | 240 | 240 | 182 | 182
[5 empty] | 58 | 58
| 受胎率% | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
| 受胎数 | 144 | 144 | 144 | 109 | 109
[5 empty] | 35 | 35
| 成活率 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| 现有数 | 115 | 115 | 115 | 87 | 87
[5 empty] | 28 | 28
驴 | （每头配20头）配种数 | 360 | 360 | 360 | 272 | 272
[5 empty] | 88 | 88
| 受胎率% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 受胎数 | 252 | 252 | 252 | 190 | 190
[5 empty] | 62 | 62
| 成活率% | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| 现有数 | 176 | 176 | 176 | 133 | 133
[5 empty] | 43 | 43
备考 | 1.本品马驴按4头计算。
2.前三年是第一代，后二年上格为第一代，下格是第二代。
制表人 陈文轩

## 工程实施进度表
工程实施进度表
项目 时间 |  | 土埝（公方） |  | 谷坊（公方） |  | 水窖（个） |  | 涝池（个） |  | 引洪灌防（亩）全流域 | 劳力（工日）
|  | 塬区 | 丘陵区 | 塬区 | 丘陵区 | 塬区 | 丘陵区 | 塬区 | 丘陵区
试办时间 | 第一年 | 430000 | 3700000 | 960000 | 7000000 |  | 48600 | 1043 | 25500 | 46400 | 4548300
| 第二年 | 430000 | 3700000 | 960000 | 11200000 |  | 48600 | 1043 | 25500 | 46400 | 5598300
| 第三年 | 430000 | 3700000 | 960000 | 11730000 |  | 48600 | 1043 | 25500 | 46400 | 5730800
| 小计 | 1290000 | 11100000 | 2880000 | 29930000 |  | 145800 | 3129 | 76500 | 139200 | 15877400
推广时间 | 第四年 | 789950 | 6785000 | 1760000 | 5000000 |  | 48600 | 1044 | 25500 | 46193 | 4248400
| 第五年 | 789950 | 6785000 | 1760000 | 2250000 |  | 48600 | 1044 | 25500 | 46193 | 3560900
| 小计 | 1579900 | 13570000 | 3520000 | 7250000 |  | 97200 | 2088 | 51000 | 92386 | 7809300
总计 |  | 2869900 | 24670000 | 6400000 | 37180000 |  | 243000 | 5217 | 127500 | 231586
面积（平方公里） |  | 557 | 7420 | 7704 | 7430 |  |  | 111 | 150
附注 | 1.埝的工日数记在农业操作中，不另算工。

## 兹以重点沟为代表将各不同寿命之基本数字列表
兹以重点沟为代表将各不同寿命之基本数字列表
施工年度 | 设计寿命 | 洪水量 | 淤积量 | 共需库容 | 垻数 | 总土方 | 单位面积土方 | 至五年底攔泥量 | 单位土方攔泥 | 备考
（年） | （年） | （公方） | （公方） | （公方） | 个 | （公方） | 公方/平方公里 | （公方） | 公方/公方
第一年 | 4 | 573000 | 190500 | 763500 | 15.8 | 70400 | 6300 | 294600 | 4.2
第二年 | 3.5 | 573000 | 159000 | 732000 | 15.2 | 67500 | 6050 | 242800 | 3.6
第三年 | 2 | 573000 | 63500 | 636500 | 15.2 | 58700 | 5260 | 167600 | 2.8
第四年 | 已作田间 | 367000 | 40600 | 407600 | 8.45 | 37000 | 3360 | 81200 | 2.2
第五年 | 工程 | 367000 |  | 367000 | 7.6 | 33800 | 3030 | 40600 | 1.2
上表说明: | 甲.耕地占总面积之36%，故在田间工程作好后，供水及输沙量均减去36%。
乙.“至五年底攔泥量”系包括洪水中之一次年平均输沙量在内。当然在田间工程修好后输沙量即由63500变为40600公方。

## 全区总工程数量
全区总工程数量
施工年限 | 库垻寿命 | 占总面积% | 面积 平方公里 | 单位面积土方 公方/平方公里 | 至五年底单位土方攔泥 公方/公方 | 总土方 公方 | 总攔泥 （至五年底） 公方 | 备考
第一年 | 4 | 15 | 1114 | 6300 | 4.2 | 7000000 | 29400000
第二年 | 3.5 | 25 | 1856 | 6050 | 3.6 | 11200000 | 40300000
第三年 | 2 | 30 | 2230 | 5260 | 2.8 | 11730000 | 32900000
第四年 | 已作好田 | 20 | 1487 | 3360 | 2.2 | 5000000 | 11000000
第五年 | 间工程 | 10 | 743 | 3030 | 1.2 | 2250000 | 2700000
合计 |  | 100 | 7430 |  |  | 37180000 | 116300000

## 攔水埝基本数字及工程数量表
攔水埝基本数字及工程数量表
丘陵区：
坡度 | 面积（平方公里） | 每平方公里需埝长（公尺） | 每平方公里需土方（公方） | 共需土方（公方） | 备注
0°-5° | 422 | 38000 | 3700 | 1560000 | 甲.面积为耕地面积
5°-10° | 700 | 47000 | 5920 | 4150000 | 乙.此工程数量是按坡度该计断面而作所需之土文数。
10°-15° | 562 | 49300 | 11750 | 6610000
15°-20° | 600 | 58200 | 16000 | 9630000
20°-25° | 136 | 60600 | 20000 | 2720000
合计 | 2420 |  |  | 24670000
塬区：
坡度 | 面积（平方公里） | 每平方公里需埝长（公尺） | 每平方公里需土方（公方） | 共需土方（公方） | 备注
3° | 265.48 | 11450 | 2060 | 547000 | 同丘陵区甲乙项。
6° | 206.18 | 27000 | 5950 | 1250000
9° | 3.74 | 40000 | 11400 | 42700
13° | 81.6 | 37000 | 12600 | 1030000
合计 | 557 |  |  | 2869700

## 应修筑水窖涝池土方数量
应修筑水窖涝池土方数量
区域 | 工程种类 | 单位工程 |  | 每平方公里应蓄水量（公方） | 每平方公里应需工程数（个） | 每平方公里现有工程数（个） | 每平方公里应修工程数（个） | 每平方公里土方数量（公方） | 每平方公里需工日数
|  | 蓄水量（公方） | 挖方（公方）
塬区 | 水窖 | 63.4 | 85 | 14200 | 225 | 292 | 不修
| 涝池 | 400 | 450 | 21000 | 53 | 6 | 47 | 21200 | 4700
丘陵区 | 水窖 | 19.7 | 25.6 | 36400 | 1850 | 230 | 1620 | 41600 | 64800
| 涝池 | 55 | 60 | 50000 | 910 | 60 | 850 | 51000 | 17000
注： | 塬区：水窖需工（个）60个，涝池每个需工100个。
丘陵区：水窖每个需工40个，涝池每个需工20个。

## 总工程数量及需工数
总工程数量及需工数
区域 | 应修筑水窖数（个） | 应修涝池数（个） | 水窖总需工数 | 涝池总需工数（个） | 备注
塬区 |  | 5217 |  | 521700 | 雨量58.9公里，逐流系数60%
丘陵区 | 243000 | 127500 | 9720000 | 2550000 | 雨量114公里，逐流系数60%

## 设各种测验推广机构规划表
设各种测验推广机构规划表
站别 | 地点 | 数目 | 备注
水文站 | 靖远县城 | 1 | 专设
雨量站 | 会宁、甘沟驿、郭城驿、定西、鲁家沟 | 5 | （前四处均已有委托站）定西由农场办 专设
委托雨量站 | 翟家所、新漆堡、 | 12 | 大芦子，宋家河畔二地现已有委托雨量站
内官营、口才口、葛家岔
韩家集、大沟、刘家寨
贡马井、若笠塬、打拉池
水土保持推广区 | 定西、会宁、郭城驿 | 3 | 已设有定西站，其余二地可由定西站兼办推广
合计 |  | 21

## 祖厲河流域库垻及留淤土垻统计表
祖厲河流域库垻及留淤土垻统计表
项目 | 地点 | 所在河别 | 垻高 （公尺） | 控制面积 （平方公里） | 库容（立方公尺） | 土（石）方 （立公方） | 可浇地（市亩） | 土（石）工 （工） | 夯工 （工） | 初估造价（万元） | 备注
水库 | 峡门 | 干流 | 35.4 | 1777 | 24275000 | 石165000 | 12890 | 石165000 |  | 330000 | 1.土方每工按每日依1.5公方估，工资按1万估。
水库 | 马家堡 | 北河 | 36.6 | 1352 | 12182500 | 石171057 | 6500 | 石171057 |  | 342114 | 2.石方每工按每日依1.0公方估，工资每工按2万估。
留淤土垻 | 野米川口下 | 干流 | 15.6 | 1339 | 9355000 | 105538 | 4140 | 70400 | 21100 | 91500 | 3.石垻初估造价内不包括用采石料费。
留淤土垻 | 会宁 | 干流 | 21 | 652 | 15641000 | 228200 | 7090 | 152000 | 45600 | 197600
留淤土垻 | 井沟 | 井沟 | 28 | 256 | 4940000 | 311600 | 2520 | 207400 | 62200 | 269600
留淤土垻 | 红堡子 | 七里沙河 | 37.6 | 430 | 11298000 | 253656 | 6220 | 168800 | 76000 | 244800
留淤土垻 | 宋家河畔 | 小河 | 42 | 1250 | 44918000 | 636000 | 25100 | 424000 | 127000 | 551000
留淤土垻 | 夏家河畔 | 小河 | 37.5 | 221 | 9842300 | 144000 | 6430 | 96000 | 28800 | 124800
留淤土垻 | 六百户 | 北河 | 34.6 | 305 | 7000000 | 448772 | 2950 | 298500 | 89600 | 388100
留淤土垻 | 城牟家 | 北河 | 25.4 | 275 | 4840000 | 136700 | 1620 | 91000 | 27300 | 118300
留淤土垻 | 赵灰沟 | 北河 | 15 | 465 | 8420200 | 40600 | 3190 | 27100 | 8130 | 35230
留淤土垻 | 华家堡 | 北河 | 14.4 | 148 | 2129000 | 40100 | 1960 | 26700 | 8010 | 34710
留淤土垻 | 邹家河滩 | 西川河 | 8 | 299 | 1151750 | 17100 | 84 | 11400 | 3420 | 14820
留淤土垻 | 曹家河畔 | 西䡗驲沟 | 29.8 | 324 | 11330800 | 428490 | 6150 | 286000 | 126500 | 412500
留淤土垻 | 车路坪 | 西䡗驲沟 | 26 | 160 | 6974900 | 72522 | 3940 | 48400 | 21780 | 70180
留淤土垻 | 会宁 | 印台沟 | 31 | 427 | 6150000 | 234500 | 3100 | 156400 | 46900 | 203300
合计 | 16道 |  |  | 9680 | 180448450 | 石 336057 土 3097778 | 93884 | 石 336057 土 2064100 | 692340 | 3428554

## 施工程序列表
施工程序列表
期名 | 垻名 | 库容 | 土（石）方 | 土（石）工 | 夯工
1 | 峡门 | 24275000 | 石165000 | 石165000
1 | 马家堡 | 12182500 | 石171057 | 石171057
1 | 印台沟 | 6150000 | 234500 | 156400 | 46900
1 | 红堡子 | 11298000 | 253656 | 168800 | 76000
1 | 会宁 | 15641000 | 228200 | 152000 | 45600
1 | 井沟 | 4940000 | 311600 | 207400 | 62200
1 | 夏家河畔 | 9842300 | 144000 | 96000 | 28800
1 | 华家堡 | 2120000 | 40100 | 26700 | 8010
1 | 邹家河滩 | 1151750 | 17100 | 11400 | 3420
1 | 车路坪 | 6974900 | 72522 | 48400 | 21780
小计 | 10道 | 94575450 | 石336057 1301678 | 石336057 867100 | 292710
2 | 野米川口下 | 9355000 | 105538 | 70400 | 21100
2 | 六百户 | 7000000 | 448772 | 298500 | 89600
2 | 城牟家 | 4840000 | 136700 | 91000 | 27300
2 | 赵灰沟 | 8420200 | 40600 | 27100 | 8130
2 | 曹家河畔 | 11330800 | 428490 | 286000 | 126500
2 | 宋家河畔 | 44918000 | 636000 | 424000 | 127000
小计 | 六道 | 85864000 | 1796100 | 1197000 | 396630
总计 | 16道 | 180439450 | 石336057 土3097778 | 2064100 | 692340